# Yinxin.AGI.ai 营销实战方案

## 一人创业 · 1万元预算 · 务实落地版

## 一、核心定位（一句话说清楚）

Yinxin.AGI.ai = 开源私有化AI智能体平台

一键部署，让企业拥有自己的AI助手，数据不出本地，支持Agent自动化、知识库问答、智能记账。

### 差异化卖点（与竞品对比）

| 对比项 | Dify | FastGPT | **Yinxin.AGI.ai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 开源免费 | ✅ 社区版免费 | ✅ 社区版免费 | ✅ 完全免费 |
| Agent自动化 | ⚠️ 有限支持 | ❌ 无 | ✅ 真实浏览器操作 |
| 智能记账 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 独有功能 |
| 记忆系统 | ⚠️ 基础 | ⚠️ 基础 | ✅ 三层记忆架构 |
| 部署难度 | 中等 | 中等 | 一键Docker部署 |
| 中文支持 | 一般 | 好 | 原生中文 |

核心优势：Agent真实浏览器操作 + 智能记账 + 记忆系统 = 差异化竞争点

## 二、目标客户（聚焦高转化人群）

### 第一批客户（最容易成交）

| 客户类型 | 痛点 | 为什么选你 | 预估成交周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小微企业老板 | 想用AI但不会技术，担心数据泄露 | 开箱即用，本地部署，数据安全 | 1-2周 |
| 技术型创业者 | 需要AI能力但不想从零开发 | 开源可定制，节省开发成本 | 2-4周 |
| 开发者/程序员 | 学习AI应用开发，需要参考项目 | 开源代码可学习可二次开发 | 1周内 |

### 不追的客户（浪费时间精力）

• ❌ 大型企业（决策周期长，需要销售团队）

• ❌ 对价格极度敏感的个人用户

• ❌ 需要定制开发的复杂需求

## 三、商业模式（适合一人创业）

### 收入来源设计

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    收入结构                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1. 技术服务费（主要收入）                                │

│     - 部署指导：500-2000元/次                            │

│     - 定制开发：5000-20000元/项目                        │

│     - 技术咨询：200元/小时                               │

│                                                         │

│  2. 企业版授权（稳定收入）                                │

│     - 年费制：2999-9999元/年                            │

│     - 包含：优先支持 + 功能定制 + 培训                   │

│                                                         │

│  3. 增值服务（被动收入）                                  │

│     - 云端托管：299元/月起                              │

│     - 模型代部署：根据需求报价                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 定价策略

| 服务类型 | 价格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开源版 | 免费 | GitHub下载，自行部署 |
| 部署服务 | 999元 | 远程协助部署，含1小时培训 |
| 企业版年费 | 4999元/年 | 优先支持 + 季度更新 |
| 定制开发 | 面议 | 按工作量报价 |

## 四、营销策略（1万元预算分配）

### 预算分配表

| 项目 | 预算 | 用途 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名+服务器 | 800元 | 官网演示环境 | 专业形象 |
| GitHub推广 | 0元 | 开源社区运营 | 技术用户 |
| 内容创作 | 0元 | 技术博客/视频 | 自然流量 |
| 社群运营 | 500元 | 微信群红包/活动 | 种子用户 |
| 线下活动 | 2000元 | 技术沙龙/聚会 | 精准客户 |
| 搜索优化 | 0元 | SEO/关键词 | 长期流量 |
| 备用金 | 1700元 | 应急/机会投入 | 灵活调配 |
| 合计 | 5000元 | 预留5000应急 | - |

### 核心渠道（免费为主）

#### 渠道1：GitHub开源社区（最重要）

为什么重要：

• 技术用户聚集地

• 免费流量

• 建立技术影响力

• 竞品Dify（51k stars）、FastGPT（20k stars）都从这里起步

具体执行：

第1周：

□ 完善README.md（项目介绍、功能截图、快速开始）

□ 添加英文版README（吸引国际用户）

□ 添加开源协议（MIT，最友好）

□ 创建Issues模板（引导用户反馈）

第2周：

□ 发布第一个Release版本

□ 编写详细的部署文档

□ 录制5分钟演示视频上传

□ 添加项目徽章（版本、协议、Stars）

第3-4周：

□ 在Hacker News、Reddit发布

□ 在V2EX、掘金发布介绍帖

□ 邀请朋友Star（初期破冰）

#### 渠道2：技术内容营销

平台选择：

| 平台 | 内容类型 | 发布频率 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掘金 | 技术文章 | 每周1篇 | 开发者 |
| CSDN | 教程文章 | 每周1篇 | 初学者 |
| 知乎 | 问答/专栏 | 每周2次 | 企业决策者 |
| B站 | 视频教程 | 每两周1个 | 视觉学习者 |
| 公众号 | 产品更新 | 每周1次 | 已有用户 |

内容主题（前4周）：

第1周：《Yinxin.AGI.ai：一个开源的私有化AI平台》

第2周：《5分钟部署你的私有AI助手（保姆级教程）》

第3周：《Agent自动化实战：让AI帮你操作浏览器》

第4周：《企业为什么需要私有化AI？数据安全深度解析》

#### 渠道3：社群运营

执行方案：

建立微信群（免费）：

- 群名：Yinxin.AGI.ai 技术交流群

- 初始成员：邀请技术朋友、GitHub用户

- 群规：禁止广告，鼓励技术讨论

日常运营：

- 每天分享1条AI行业资讯

- 每周解答3-5个技术问题

- 每月1次线上分享会

转化路径：

群成员 → 试用产品 → 技术咨询 → 付费服务

#### 渠道4：精准BD（商务拓展）

目标清单：

| 目标 | 方式 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 企业服务商 | 合作分成 | 渠道代理 |
| 软件外包公司 | 技术合作 | 项目分包 |
| 创业孵化器 | 免费部署 | 案例背书 |
| 行业协会 | 演讲分享 | 品牌曝光 |

## 五、详细执行计划（12周）

### 第1-2周：基础建设（预算：800元）

目标：让产品可以被找到、被理解、被试用

| 任务 | 具体动作 | 完成标准 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub完善 | README、文档、截图、视频 | 新人能看懂并部署 | 第1周 |
| 演示环境 | 部署线上演示版 | 可直接体验核心功能 | 第1周 |
| 官网搭建 | 单页介绍+文档链接 | 搜索能找到 | 第2周 |
| 视频制作 | 5分钟功能演示 | 上传B站/YouTube | 第2周 |

每日检查：

☐ GitHub今日访问量

☐ 是否有新Issue/Star

☐ 演示环境是否正常

### 第3-4周：内容启动（预算：0元）

目标：建立技术影响力，吸引第一批用户

| 任务 | 具体动作 | 完成标准 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掘金首发 | 项目介绍文章 | 阅读1000+ | 第3周 |
| V2EX发帖 | 新项目推荐 | 回复20+ | 第3周 |
| 知乎问答 | 回答AI部署相关问题 | 3个高赞回答 | 第3-4周 |
| B站视频 | 部署教程 | 播放500+ | 第4周 |

内容模板：

标题公式：数字+痛点+解决方案

例：《5分钟部署私有AI：企业数据安全解决方案》

结构：

1. 痛点引入（100字）

2. 解决方案介绍（300字）

3. 详细步骤（配图）

4. 效果展示（截图/视频）

5. 总结+引导（试用链接）

### 第5-6周：社群运营（预算：500元）

目标：建立用户社区，收集反馈

| 任务 | 具体动作 | 完成标准 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建微信群 | 邀请50人入群 | 活跃度30%+ | 第5周 |
| 群运营 | 每日分享+答疑 | 每周新增20人 | 持续 |
| 收集反馈 | 用户问题整理 | 形成FAQ文档 | 第6周 |
| 案例整理 | 首批用户案例 | 2-3个成功案例 | 第6周 |

### 第7-8周：精准BD（预算：1000元）

目标：找到第一批付费客户

| 任务 | 具体动作 | 完成标准 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名单 | 列出20个潜在客户 | 有联系方式 | 第7周 |
| 主动触达 | 私聊/邮件介绍 | 触达15家 | 第7周 |
| 产品演示 | 远程演示+答疑 | 演示5家 | 第8周 |
| 成交转化 | 报价+谈判 | 成交1-2家 | 第8周 |

BD话术模板：

开场：您好，我是Yinxin.AGI.ai的开发者，一个开源的私有化AI平台。

痛点：很多企业想用AI但担心数据安全，或者现有方案太复杂。

方案：我们提供一键部署方案，数据完全本地化，支持Agent自动化和知识库问答。

价值：相比Dify/FastGPT，我们多了智能记账和更强的Agent能力。

行动：可以给您演示一下吗？或者您有服务器我们可以免费帮您部署试用。

### 第9-10周：口碑传播（预算：500元）

目标：让用户帮你传播

| 任务 | 具体动作 | 完成标准 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户访谈 | 深度访谈5位用户 | 收集改进建议 | 第9周 |
| 案例文章 | 用户成功案例 | 发布2篇 | 第9周 |
| 推荐奖励 | 老用户推荐新用户 | 机制上线 | 第10周 |
| 社群裂变 | 邀请有礼活动 | 新增50用户 | 第10周 |

### 第11-12周：稳定运营（预算：200元）

目标：建立可持续的运营节奏

| 任务 | 具体动作 | 完成标准 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程固化 | 每周运营清单 | 形成SOP | 第11周 |
| 数据复盘 | 12周数据总结 | 输出报告 | 第12周 |
| 下阶段规划 | 3个月计划 | 明确目标 | 第12周 |
| 产品迭代 | 根据反馈优化 | 发布v1.1 | 第12周 |

## 六、每周运营清单（可复制执行）

### 周一：内容日

☐ 写1篇技术文章（掘金/CSDN）

☐ 回答3个知乎相关问题

☐ 整理上周用户问题

### 周二：社群日

☐ 微信群分享1条有价值内容

☐ 回复群内问题

☐ 私聊3个潜在客户

### 周三：BD日

☐ 联系5个潜在客户

☐ 跟进上周未回复客户

☐ 安排演示时间

### 周四：产品日

☐ 处理GitHub Issues

☐ 修复小bug

☐ 更新文档

### 周五：复盘日

☐ 统计本周数据（访问/咨询/成交）

☐ 分析哪些动作有效

☐ 调整下周计划

### 周末：学习日

☐ 学习竞品动态

☐ 阅读行业文章

☐ 提升技术能力

## 七、关键指标与目标

### 3个月目标（务实版）

| 指标 | 目标值 | 如何达成 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Stars | 500+ | 内容营销+社区推广 |
| 演示环境访问 | 5000+ | SEO+内容引流 |
| 技术咨询 | 50+ | 社群+内容转化 |
| 付费客户 | 5-10家 | BD+口碑推荐 |
| 收入 | 10000-30000元 | 部署服务+企业版 |

### 每周检查指标

| 指标 | 健康值 | 预警值 |
| --- | --- | --- |
| GitHub新增Stars | ≥10 | <5 |
| 文章阅读量 | ≥500 | <100 |
| 咨询数量 | ≥3 | 0 |
| 演示环境在线率 | 99% | <95% |

## 八、风险与应对

### 风险1：没有客户咨询

原因分析：

• 产品价值不清晰

• 渠道选择错误

• 内容质量差

应对措施：

1. 优化README和官网文案

2. 增加视频演示

3. 主动在相关社群回答问题

4. 考虑付费推广（知乎/掘金）

### 风险2：有咨询但无法成交

原因分析：

• 定价不合理

• 功能不满足需求

• 信任度不足

应对措施：

1. 提供免费试用/演示

2. 收集需求，明确产品边界

3. 展示成功案例

4. 降低首次付费门槛

### 风险3：技术支持负担过重

原因分析：

• 文档不完善

• 产品有bug

• 用户问题多

应对措施：

1. 完善FAQ文档

2. 录制视频教程

3. 建立用户互助群

4. 设置服务边界（响应时间、服务范围）

## 九、一人创业生存法则

### 时间分配建议

产品开发：40%（保持竞争力）

营销推广：30%（获取客户）

客户服务：20%（维护口碑）

学习提升：10%（持续成长）

### 心态建议

1. 不要追求完美：先发布，再迭代

2. 专注一个渠道：做好GitHub比什么都重要

3. 服务好每一个客户：口碑是最好的营销

4. 保持现金流：技术服务费比产品授权更稳定

5. 记录一切：客户反馈、运营数据、经验教训

### 避免的坑

• ❌ 花大量时间做官网而忽视产品

• ❌ 追求大客户而忽视小客户

• ❌ 免费做太多定制开发

• ❌ 同时做太多事情没有重点

• ❌ 忽视用户反馈

## 十、总结

### 核心策略

开源引流 → 内容建立信任 → 服务变现 → 口碑传播

### 成功关键

1. 产品过硬：功能稳定，部署简单

2. 内容持续：每周输出，建立影响力

3. 服务到位：快速响应，解决问题

4. 聚焦深耕：一个渠道做透

### 第一步行动

今天就开始：

1. [ ] 完善GitHub README

2. [ ] 部署演示环境

3. [ ] 写第一篇介绍文章

方案版本：v1.0

适用对象：一人创业，预算有限

核心理念：务实、聚焦、可持续

## 附录：资源清单

### 必备工具（免费）

| 工具 | 用途 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 代码托管 | github.com |
| 掘金 | 技术文章 | juejin.cn |
| 知乎 | 问答营销 | zhihu.com |
| Canva | 图片设计 | canva.cn |
| 剪映 | 视频剪辑 | 手机APP |
| 石墨文档 | 文档协作 | shimo.im |

### 学习资源

• 《黑客与画家》- 创业思维

• 《精益创业》- MVP方法论

• 独立开发者社区 - indiehackers.com

• V2EX - 技术交流

### 竞品参考

• Dify：github.com/langgenius/dify

• FastGPT：github.com/labring/FastGPT

• RAGFlow：github.com/infiniflow/ragflow